Приложение к постановлению

ТИК Егорлыкского района

от 04.03.2015 г. №105-2

Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов

депутатов Собрания депутатов Балко-Грузского сельского поселения

Егорлыкского района Ростовской области

26 апреля 2015 года (сокращенные сроки избирательных действий)

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Дата исполнения | Закон | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Избирательные комиссии |
|  | Назначение дополнительных выборов депутатов Балко-Грузского сельского поселения | не позднее, чем за 47 дней до дня голосования | 04 марта 2015 года | ч.8 ст.10 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федерального закона) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование в СМИ решения о назначения выборов | не позднее, чем через 4 дня со дня принятия решения о назначении выборов. | 7 марта 2015 г. | П.8 ст. 10 Федерального закона, ч.2 ст.5 Областного закона от 08.08.2011 №645–ЗС «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области» (далее – Областного закона) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, или в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования | не позднее 15 апреля 2015 года, а в исключительных случаях – не позднее 25 апреля 2015 года | п. 1.1. ст.27 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия (из состава резерва участковых комиссий) |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией - не позднее чем за 2 дня до дня голосования | Не позднее 5 апреля 2015 года, а в исключительных случаях – по согласованию с Избирательной комиссией Ростовской области – не позднее 23 апреля 2015 года | п. 5 ст.19 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование списков избирательных участков, с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок, участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | не позднее, чем за 27 дней до дня голосования | не позднее 29 марта 2015 года | ч.7 ст.19 Федерального закона | Глава муниципального образования |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, а также доведение до сведения избирателей путем размещения данной информации в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем через 2 дня после образования избирательного участка (избирательных участков) | Не позднее 08 апреля 2015 года, а в исключительных случаях (см. п.4 плана) – не позднее 25 апреля 2015 года | ч.2 ст.10 Областного закона | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
|  | Определение перечня избирательных участков, на которых используются технические средства подсчета голосов и комплексы для электронного голосования (в случае их использования) |  |  | п.32 ст.68 Федерального закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 7 дней до дня голосования | С 18 апреля 2015 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | п.15 ст.17 Федерального закона ч.18 ст.7 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей |  | Не ранее 18 апреля 2015 года и не позднее 21 апреля 2015 года |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Информирование территориальных избирательных комиссий об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений по средам |  | Указ Губернатора Ростовской области от 02.08.2012 №70 | Главы местных администраций, командиры воинских частей, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития |
| Списки избирателей |
|  | Направление сведений в территориальную избирательную комиссию о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | сразу после официального опубликования решения о назначении выборов |  | ч.9,10 ст.7 Областного закона | Глава муниципального образования |
|  | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 8 дней до дня голосования | не позднее 17 апреля 2015 года | ч.10 ст.7 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям | не позднее, чем за 7 дней до дня голосования | не позднее 18 апреля 2015 года | ч.13 ст.17 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Уточнение списка избирателей участковой избирательной комиссией | за 7 дней до дня голосования | с 18 апреля 2015 года | ч.15 ст.17 Федерального закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в ТИК сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом на выборах, которые будут находиться в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки | сразу после получения сведений, но не позднее, чем за 3 дня до дня голосования | не позднее 22 апреля 2015 года | ч.20 ст.7 Областного закона | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания |
|  | Направление в соответствующую УИК сведений о гражданах обладающих активным избирательным правом, находящихся в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки | сразу после получения сведений | не позднее 23 апреля 2015 года | ч.20 ст.7 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение жалобы на решение участковой избирательной комиссии по вопросу невключения либо исключения избирателей из списка избирателей | в двухдневный срок, а за три дня и менее дня до дня голосования и в день голосования немедленно |  | ч.21 ст.7 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия, суд (по месту нахождения УИК) |
|  | Направление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления избирателя о включении его в список избирателей по месту его временного пребывания | не позднее, чем за 2 дня до дня голосования | не позднее 23 апреля 2015 года | ч.22 ст.7 Областного закона | Избиратели обладающие активным избирательным правом на территории избирательного округа |
|  | Проверка заявления гражданина РФ, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей. | в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования |  | ч.21 ст.7 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования и в день голосования | не ранее 19-00 часов и не позднее 20-00 часов 25 апреля 2015 года после внесения данных в список избирателей | ч.17 ст.7 Областного закона ч.6 ст.58 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
| Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов |
|  | Принятие решения о выдвижении кандидатов, на съезде (конференции, собрании) избирательного объединения |  |  |  | Избирательное объединение |
|  | Начало выдвижения кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования | не ранее чем за 42 дня до дня голосования | не ранее 14 марта 2015 года | ч.7 ст.21 Областного закона | Гражданин РФ путем самовыдвижения, избирательные объединения |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения представленных документов и разрешения на открытие специального избирательного счета | Незамедлительно при принятии документов |  | ч.9 ст. 22 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Последний срок представления документов для регистрации | не позднее, чем за 29 дней до дня голосования до 18-00 часов | не позднее 18-00 часов 27 марта 2015 года | ч. 4 ст. 28 Областного закона | Кандидаты |
|  | Получение сообщения от соответствующих органов о результатах проверки достоверности сведений о кандидатах, представленных в территориальную комиссию | В течение семи дней после передачи сведений в соответствующие органы |  | ч.11 ст.22 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Уведомление кандидатов, избирательных объединений о выявлении неполных сведений о кандидатах или несоблюдение требований закона к оформлению документов | не позднее, чем за два дня до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата |  | ч.2 ст.30 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона | не позднее, чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ч.2 ст.30 Областного закона | Кандидаты |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата | со дня выдвижения кандидата |  | ч.5 ст.37 Федерального закона | Кандидаты |
|  | Направление в территориальную избирательную комиссию сведений о результатах проверки сведений, содержащихся в подписных листах | в течение четырех дней (с момента получения сведений) |  | ч.2 ст.29 Областного закона | Соответствующие органы |
|  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии протокола о проверке подписных листов | не позднее, чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата |  | ч.13 ст.29 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения вместе с копией протокола о проверке подписных листов, заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, а также копии официальных документов, на основании которых подписи признаны недействительными или недостоверными | не позднее, чем за двое суток до заседания муниципальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос об отказе в регистрации этого кандидата. |  | ч.13 ст.29 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения территориальной избирательной комиссией о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата | в течение 7 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов |  | ч.3,4 ст.30 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Окончание регистрации кандидатов в депутаты | в течение 7 дней после окончания приема необходимых для регистрации документов в соответствии с ч.1 ст.28 Областного закона | 02 апреля 2015 года | ч.3,4 ст.30 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача удостоверения о регистрации (удостоверение зарегистрированного кандидата) с указанием даты и времени | после заседания комиссии |  | ч.13 ст.30 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача данных о зарегистрированных кандидатах в соответствии с ч.8 ст.54 ОЗ: а) в Избирательную комиссию РО б) в СМИ | а) немедленно б) в двухдневный срок после регистрации кандидата |  | ч.14 ст.30 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения в случае отказа в регистрации | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  | ч.8 ст.30 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| Статус кандидата |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры | не позднее, чем за четыре дня до дня голосования, а при вынуждающих обстоятельствах не позднее, чем за один день | не позднее 21 апреля 2015 года не позднее 24 апреля 2015 года | ч.15 ст.30 Областного закона | Кандидаты в депутаты |
|  | Отзыв выдвинутого кандидата по решению органа избирательного объединения | не позднее, чем за четыре дня до дня голосования | не позднее 21 апреля 2015 года | ч.17 ст.30 Областного закона | Избирательные объединения |
|  | Уведомление об аннулировании регистрации кандидата | незамедлительно |  | ч.18 ст.30 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений (до пяти (5) доверенных лиц) | в течение двух дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом |  | ч.1 ст.34 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в территориальную избирательную комиссию | со дня представления документов на регистрацию |  | ст.18 Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
|  | Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии | после регистрации кандидата |  | ст. 18 Областного закона | Кандидаты |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей (для находящихся на государственной и муниципальной службе, либо работников СМИ) | не позднее, чем через четыре дня со дня регистрации |  | ч.2 ст.32 Областного закона | Лица, указанные в ч.2 ст.32 Областного закона, с учетом положений второго предложения ч.2 ст.32 |
|  | Кандидат утрачивает свои права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных ч.9 ст.50 Областного закона | с момента официального опубликования (обнародования) территориальной комиссией общих данных о результатах выборов |  | ч.5 ст.33 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | не позднее чем за 7 дней до дня голосования (при проведении досрочного голосования не позднее чем за 4 дня в СМИ) | Не позднее 18 апреля 2015 года (не позднее 21 апреля 2015 года) | ч.2 ст.55 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Агитационный период | Начинается со дня выдвижения кандидата, областного списка кандидатов, прекращается в 00.00 часов за 1 сутки до дня голосования | Со дня выдвижения кандидата, областного списка кандидатов и до 00.00 часов 25 апреля 2015 года | ст.40 Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начинается за 19 дней до дня голосования и прекращается в 00.00 часов за 1 сутки до дня голосования. | С 06 апреля до 00.00 часов 25 апреля 2015 года | ст.40 Областного закона | Граждане, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предоставление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь | не позднее, чем на четвертый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | ч. 8 ст. 38 Областного закона | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |
|  | Опубликование редакцией периодического печатного издания информации об общем объёме печатной площади для проведения предвыборной агитации | не позднее, чем через 14 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | ч.3 ст.43 Областного закона | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Опубликование соответствующей организацией, предпринимателями сведений о размере и других условий оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и их представление в муниципальную избирательную комиссию | не позднее, чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | ч.6 ст.41 Областного закона | Организация, индивидуальные предприниматели, изготавливающие печатные агитационные материалы |
|  | Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После получения перечня из соответствующих органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление функций по регистрации СМИ |  | ч.7 ст.38 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование в периодическом печатном издании сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в территориальную избирательную комиссию сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь | не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | ч.6 ст.41 Областного закона | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Подача зарегистрированными кандидатами письменной заявки в редакцию периодического печатного издания и редакцию телерадиовещания на участие в жеребьевке по распределению печатной площади и эфирного времени | не позднее 2 дней по завершении регистрации кандидатов | не позднее 05 апреля 2015 года | ст.42,43 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами | не позднее 2 дней по завершении регистрации кандидатов | не позднее 05 апреля 2015 года | ч.4, 6, 8 ст.43 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки для определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов на каналах телевидения и радио | не позднее 2 дней по завершению регистрации кандидатов | не позднее 05 апреля 2015 года | ч.6 ст.42 Областного закона | Организации телерадиовещания, заинтересованные лица |
|  | Перечисление в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | не позднее, чем за два дня до дня представления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала |  | ч.10 ст.42 ч.13 ст.43 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Направление в соответствующие редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания отказа от использования печатной площади и эфирного времени после проведения жеребьёвки | не позднее, чем за 2 дня до дня публикации, выхода в эфир |  | ч.8 ст.42 ч.9 ст.43 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Выделение по предложению территориальной избирательной комиссии специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков | не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | не позднее 05 апреля 2015 года | ч.7 ст.45 Областного закона | Органы местного самоуправления |
|  | Рассмотрение собственниками, владельцами помещений заявлений зарегистрированных кандидатов о выделении им помещений для проведения встреч с избирателями | в течение 2 дней со дня их подачи |  | ч.6 ст.44 Областного закона | Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений |
|  | Обязательное уведомление в письменной форме территориальную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях на которых оно было предоставлено | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, |  | ч.4 ст.44 Областного закона | Собственник помещения, владелец помещения |
|  | Опубликование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о получении уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | в течение двух суток с момента получения уведомления |  | ч.5 ст.44 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован ТИК; размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | не позднее, чем за 7 дней до дня голосования | не позднее 18 апреля 2015 года | ч.11 ст.39 Областного закона | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
|  | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения | в течение 4 дней до дня голосования, а также в день голосования | с 21 апреля 2015 года | ч.3 ст.37 Областного закона | СМИ, граждане, зарегистрированные кандидаты, организации проводящие опросы |
| Голосование, подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования и результатов выборов |
| \ | Утверждение формы бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | не позднее, чем за 17 дней до дня голосования | не позднее 08 апреля 2015 года | ч.7 ст.54 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Утверждение текста и числа изготовляемых бюллетеней | не позднее, чем за 14 дней до дня голосования | не позднее 11 апреля 2015 года | ч.7 ст.54 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней | не позднее, чем за два дня до получения бюллетеней из типографии |  | ч.16 ст.54 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Изготовление бюллетеней | не позднее, чем за 8 дней до дня голосования | не позднее 17 апреля 2015 года | ч.15 ст.54 Областного закона | Полиграфическая организация по заказу территориальной избирательной комиссии |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | не позднее, чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | не позднее 21 апреля 2015 года | ч.19 ст.54 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Досрочное голосование в помещении территориальной избирательной комиссии | За 7 - 3 дня до дня голосования | С 18 по 22 апреля 2015 года | ч.1 ст.55.1 Областного закона | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Досрочное голосование в помещении участковой избирательной комиссии | Не ранее чем за 2 дня до дня голосования | С 23 по 25 апреля 2015 года | ч.1 ст.55.1 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение графика работы комиссий для проведения досрочного голосования или по ее поручению нижестоящими комиссиями с его размещением на сайте соответствующей комиссии в сети «Интернет», а также опубликованием в средствах массовой информации |  |  | ч.3 ст.55.1. Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области; Территориальная избирательная комиссия |
|  | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку | После завершения досрочного голосования в ТИК |  | ч.4 ст.55.1. Областного закона | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача в УИК соответствующих списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к ним заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | Не позднее чем в день, предшествующий дню голосования | Не позднее 25 апреля 2015 года | ч.9 ст.55.1 Областного закона | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Определение количества переносных ящиков для голосования в УИК | в зависимости от числа избирателей зарегистрированных на территории избирательного участка |  | п. 8 ст.66 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования | в течение 7 дней до дня голосования | с 19 апреля 2015 года | п.5 ст.66 Федерального закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | с 8.00 до 20.00 в день голосования | 26 апреля 2015 года | ч.1 ст.55 Областного закона | Участковые избирательной комиссии |
|  | Прекращение приема заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности голосования вне помещения для голосования | не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования | до 14-00 26 апреля 2015 года | п.5 ст.66 Федерального закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | ч.2 ст.58 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании после рассмотрения поступивших в УИК жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей |  | ч.23 ст.58 Областного закона | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенной копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ (ч.3 ст.19 ОЗ) | Немедленно после подписания протокола |  | ч.26 ст.58 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования на избирательном участке в территориальную комиссию | незамедлительно, после подписания его всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицом, имеющим право на получение этих копий, либо заверения этих копий |  | ч.27 ст.58 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Передача документов, указанных в ч.28 ст.58 Областного закона, в территориальную избирательную комиссию | в течении двух дней после дня голосования | до 28 апреля 2015 года | ч.28 ст.58 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов | не позднее двух дней после дня голосования | не позднее 28 апреля 2015 года | ч.1 ст. 59 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения об избрании депутатов по многомандатному избирательному округу | после определения результатов выборов |  | ч.22 ст. 59 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | в течение одних суток после определения результатов выборов | не позднее 29 апреля 2015 года | ч.2 ст.66 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование постановления территориальной избирательной комиссии в СМИ о результатах выборов | в течение четырех дней со дня его принятия |  | ч.3 ст.66 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление избранным кандидатом в территориальную избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата (сообщение производится в формах, предусмотренных пунктом 17 статьи 57 Областного закона) | в четырехдневный срок после опубликования постановления территориальной комиссии о результатах выборов в представительный орган местного самоуправления |  | ч.1 ст.63 Областного закона | Избранные депутаты представительных органов местного самоуправления |
|  | Регистрация избранных депутатов | на основании постановления территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в представительный орган местного самоуправления |  | ч.7 ст.63 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | не позднее 40 дней со дня голосования | не позднее 03 июня 2015 года | ч.5 ст.66 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия, СМИ |
| Финансовое обеспечение выборов. Избирательные фонды кандидатов. |
|  | Выделение из местного бюджета средств на подготовку и проведение выборов | не позднее, чем в семидневный срок с момента официального опубликования решения о назначении выборов | Дата исполнения вносится после официального опубликования | ч.1 ст.47 Областного закона | Представительный орган муниципального образования |
|  | Представление в территориальную комиссию отчетов УИК о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее, чем через 7 дней со дня голосования, | не позднее 4 мая 2015 года | ч.4 ст.47 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Предоставление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании финансовых средств выделенных на выборы | не позднее, чем через 30 дней со дня голосования | не позднее 26 мая 2015 года | ч.4 ст.47 Областного закона | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |
|  | Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | в течение двух дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  | ч.3 ст.49 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении данного кандидата, до представления в территориальную комиссию документов для регистрации | со дня выдвижения до представления документов на регистрацию | ч.1 ст.49 Областного закона | Кандидаты |
|  | Создание в обязательном порядке кандидатами собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | в период после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации в указанной комиссии | со дня выдвижения до представления документов на регистрацию | ч.1 ст.48 Областного закона | Кандидаты |
|  | Представление кандидатами в ТИК финансовых отчетов: Первый финансовый отчет Итоговый финансовый отчет | одновременно с представлением документов для регистрации не позднее, чем через 20 дней после опубликования общих данных о результатах выборов |  | ч.9 ст.50 Областного закона | Кандидаты |
|  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | не позднее чем через 4 дня со дня их получения комиссией |  | ч.10 ст.50 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Предоставление по требованию кандидата и территориальной избирательной комиссии информации о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете | периодически по требованию кандидата и муниципальной избирательной комиссии |  | п.7 ст.50 Областного закона | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Предоставление по требованию кандидата, избирательного объединения и территориальной избирательной комиссии заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств специального избирательного счета | в двухдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно |  | п.7 ст.50 Областного закона | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах: 1) гражданам, юридическим лицам; 2) в доход местного бюджета. | 1) после дня голосования 2) по истечении 40 дней со дня голосования | 1)с 27 апреля 2015 года 2) с 05 июня 2015 года | ч.11ст.50 Областного закона | Кандидаты, кредитная организация по письменному указанию территориальной избирательной комиссии |
| Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан. |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной кампании обращений граждан на нарушения избирательного законодательства | в четырехдневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования или в день, следующий за днем голосования - немедленно |  | ч.3 ст.11 Областного закона | Территориальная, участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной кампании обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки. | не позднее, чем в семидневный срок |  | ч.4 ст.11 Областного закона | Территориальная, участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение представлений избирательных комиссий в правоохранительные органы | в четырехдневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день следующий за днем голосования – немедленно |  | ч.4 ст.11 Областного закона | Правоохранительные органы |
|  | Направление ответов на представления избирательных комиссий в органы исполнительной власти |  |  | ч.4 ст.11 Областного закона | Органы исполнительной власти |
| Хранение избирательных и иных документов (материалов) |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области |  |  | Избирательные комиссии |
|  | Хранение документации избирательных комиссий | 6 месяцев после даты проведения голосования | До 26 октября 2015 года | ч.3 ст.68 Областного закона | Избирательные комиссии |
|  | Хранение бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | 1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов |  | ч.3 ст.68 Областного закона | Избирательные комиссии |
|  | Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц комиссий | 1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов |  | ч.3 ст.68 Областного закона | Избирательные комиссии |